## Ablauf
| Vaadin Mail Manager | [7 empty] | Project start: | [7 empty] | 2025-06-08
| Prototyp | [7 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
Projektleiter: Fokko Vos
[9 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28
| TASK | ASSIGNED TO | SOLL | IST | PROGRESS | START | END | time axis 2025-06-09 to 2025-08-03
[9 empty] | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
| Informieren |  | 8 | 8 | 100% | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2
| Analyse der bestehenden JAMM-Anwendung | Gokce Aslan | 4 | 3 | 100% | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2
| Analyse der zu migrierenden UI | Hayden Cook | 1 | 1.5 | 100% | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2
| Erstellung der Dokumentation | Nuria Acevedo | 1 | 2 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1
| Anforderungsanalyse | Olivia Wilson | 2 | 1.5 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1
| Planen |  | 7.5 | 6 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1
| Definition der zu migrierenden Kernfunktionen | Jens Martensson | 3 | 2 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1
| Detailierten Zeitplan erstellen | Gokce Aslan | 1.5 | 2 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1
| Ausarbeitung der Systemarchitektur und Mockups |  | 2 | 1 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-10
| Testkonzept | Olivia Wilson | 1 | 1 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-10
| Entscheiden |  | 1 | 0 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1
| Technologiestack (Versionen) | Gokce Aslan | 1 | 0 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1
| Realisieren |  | 12 | 14 | 100% | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 4
| Grundgerüst Vaadin UI erstellen | Gokce Aslan | 6 | 2 | 100% | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 3
| LDAP-Anbindung implementieren | Hayden Cook | 3 | 8 | 120% | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2
| Usability-Feinschliff und Styling | Jens Martensson | 3 | 4 | 80% | 2025-06-12 | 2025-06-14 | 3
| Kontrollieren |  | 5 | 2 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-17 | 4
| Anwenung Testkonzept | Gokce Aslan | 3 | 2 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 3
| ggf. Anpassungen Vornehmen | Hayden Cook | 2 | 0 | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-17 | 3
| Auswerten |  | 10 | 11 | 75% | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 7
| Abgleich mit den Zielen | Gokce Aslan | 1 | 2 | 100% | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 3
| Reflektion und Fazit | Hayden Cook | 1 | 1 | 100% | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2
| Finalisierung der Dokumentation | Jens Martensson | 5 | 8 | 100% | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 1
| Vorbereitung der Präsentation | Nuria Acevedo | 3 | 0 | 0% | 2025-06-19 | 2025-06-22 | 4
|  |  | 43.5 | 41 |  | 2025-06-08 | 2025-06-22 | 15